## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES | 1- En el Sprint Planning hay que realizar la división en tareas de cada historia de usuario y estimar los puntos de historia que nos puede costar realizar cada tarea. Incluimos esa división en la hoja: Estimación de tiempo
2- En la hoja Trabajo miembros del equipo se deberá incluir el nombre de cada miembro del equipo y realizar la asignación de tareas. Al terminar cada una de las tareas, le asignaremos el tiempo estimado para esa tarea al miembro del equipo que la haya realizado. Tendréis que poner el intervalo de tiempo adecuado en la columna "días"
3- La hoja Diagrama de Burndownse va actalizando automáticamente (revosar cómo está programada esta hoja). Debemos comprobar que la columna "Ritmo del equipo" se va actualizando a la vez que vamos asignando puntos de historia de trabajo a cada miembro en la hoja Trabajo miembros del equip. Ajustar los días de trabajo al Sprint en el que estéis trabajando.

## Estimación de tiempo
Historia de Usuario | Tareas requeridas | Estimación de tiempo (Puntos de Historia) | Estimación tiempo total
01_Aplicación móvil | 01_T1 Animación pantalla "Splash" | 1 | 77
| 01_T2 Desarrollo de la Landing Page | 4
| 01_T3 Animación de texto y botones | 9
| 01_T4 Desarrollar pág. "Añadir prenda" | 6
| 01_T5 Página "Configuración" | 9
| 01_T6 Conectar nueva cuenta de Firebase | 1
| 01_T7 Imágenes de la aplicación | 2
| 01_T8 Prototipado aplicación | 5
| 01_T9 Introducción de datos | 3
| 01_T10 Creación de la base de datos | 4
| 01_T11 Interfaz personalizable | 6
| 01_T12 Filtro desplegable | 8
| 01_T13 Diseño BBDD | 5
| 01_T14 Pág "Editar datos" | 5
| 01_T15 Desarrollo pág. Todas las Prendas | 6
| 01_T16 Creación de Layouts | 3
02_Sensores | 02_T1 Comunicación UDP | 5 | 40
| 02_T2 Sustitución y programación luz | 5
| 02_T3 Sensor de temperatura | 5
| 02_T4 Sensor de humedad | 5
| 02_T5 Iniciación rapsberry | 10
| 02_T6 Sensor de peso | 10
03_Documentación | 03_T1 Crear GitHub | 2 | 16
| 03_T2 Documentación | 10
| 03_T3 Infografía ODS | 2
| 03_T4 Guión presentación | 2
133

## Trabajo miembros del equipo
Sprint 1 | Miembros del equipo (Puntos de Historia) | [6 empty] | Tareas que hacen los Miembros del equipo
Días | Diego | Hugo | Laura | Paula | Lola | Total | Acumulado | Diego | Hugo | Laura | Paula | Lola
2022-10-21 | [5 empty] | 0 | 0
2022-10-22 | [5 empty] | 0 | 0
2022-10-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 01_T1 Animación pantalla "Splash"
2022-10-24 | [5 empty] | 0 | 1
2022-10-25 | [5 empty] | 0 | 1
2022-10-26 | [5 empty] | 0 | 1
2022-10-27 |  | 5 |  |  |  | 5 | 6 |  | 02_T3 Sensor de temperatura
2022-10-28 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 16 | 01_T13 Diseño BBDD | 02_T4 Sensor de humedad
2022-10-29 | [5 empty] | 0 | 16
2022-10-30 | [5 empty] | 0 | 16
2022-10-31 |  | 10 |  |  |  | 10 | 26 |  | 02_T6 Sensor de peso
2022-11-01 | [5 empty] | 0 | 26
2022-11-02 |  |  |  |  | 1 | 1 | 27 |  |  |  |  | 01_T6 Conectar nueva cuenta de Firebase
2022-11-03 |  |  | 5 |  |  | 5 | 32 |  |  | 01_T8 Prototipado aplicación
2022-11-04 | [5 empty] | 0 | 32
2022-11-05 |  |  |  | 3 |  | 3 | 35 |  |  |  | 01_T16 Creación de Layouts
2022-11-06 |  |  | 2 |  |  | 2 | 37 |  |  | 01_T7 Imágenes de la aplicación
2022-11-07 |  |  | 2 |  | 4 | 6 | 43 |  |  | 03_T3 Infografía ODS |  | 01_T10 Creación de la base de datos
2022-11-08 |  |  | 9 |  |  | 9 | 52 |  |  | 01_T3 Animación de texto y botones
2022-11-09 | [5 empty] | 0 | 52
2022-11-10 | [5 empty] | 0 | 52
2022-11-11 | [5 empty] | 0 | 52
2022-11-12 | [5 empty] | 0 | 52
2022-11-13 |  |  | 3 |  |  | 3 | 55 |  |  | 01_T9 Introducción de datos
2022-11-14 | 2 | 10 | 6 | 5 |  | 23 | 78 | 03_T1 Crear GitHub | 02_T5 Iniciación rapsberry | 01_T11 Interfaz personalizable | 02_T2 Sustitución y programación luz
2022-11-15 | 5 |  | 6 | 10 |  | 21 | 99 | 01_T14 Pág "Editar datos" |  | 01_T4 Desarrollar pág. "Añadir prenda" | 03_T2 Documentación
2022-11-16 | 9 |  | 4 | 2 |  | 15 | 114 | 01_T5 Página "Configuración" |  | 01_T2 Desarrollo de la Landing Page | 03_T4 Guión presentación
2022-11-17 | 8 |  |  | 5 | 6 | 19 | 133 | 01_T12 Filtro desplegable |  |  | 02_T1 Comunicación UDP | 01_T15 Desarrollo pág. Todas las Prendas
2022-11-18 | [5 empty] | 0 | 133 | Sprint Review
Ptos de Historia por miembro | 30 | 30 | 37 | 25 | 11 | 133
| Diego | Hugo | Laura | Paula | Lola | Total
Formulas:
Sprint 1 = [Sprint 1, row above]+1

## Diagrama de Burndown
| Días | Ritmo ideal | Ritmo del equipo
1 | 2022-10-21 | 133 | 133
2 | 2022-10-22 | 128.25 | 133
3 | 2022-10-23 | 123.5 | 133
4 | 2022-10-24 | 118.75 | 132
5 | 2022-10-25 | 114 | 132
6 | 2022-10-26 | 109.25 | 132
7 | 2022-10-27 | 104.5 | 132
8 | 2022-10-28 | 99.75 | 127
9 | 2022-10-29 | 95 | 117
10 | 2022-10-30 | 90.25 | 117
11 | 2022-10-31 | 85.5 | 117
12 | 2022-11-01 | 80.75 | 107
13 | 2022-11-02 | 76 | 107
14 | 2022-11-03 | 71.25 | 106
15 | 2022-11-04 | 66.5 | 101
16 | 2022-11-05 | 61.75 | 101
17 | 2022-11-06 | 57 | 98
18 | 2022-11-07 | 52.25 | 96
19 | 2022-11-08 | 47.5 | 90
20 | 2022-11-09 | 42.75 | 81
21 | 2022-11-10 | 38 | 81
22 | 2022-11-11 | 33.25 | 81
23 | 2022-11-12 | 28.5 | 81
24 | 2022-11-13 | 23.75 | 81
25 | 2022-11-14 | 19 | 78
26 | 2022-11-15 | 14.25 | 55
27 | 2022-11-16 | 9.5 | 34
28 | 2022-11-17 | 4.75 | 19
29 | 2022-11-18 | 0 | 0