## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES | 1- En el Sprint Planning hay que realizar la división en tareas de cada historia de usuario y estimar los puntos de historia que nos puede costar realizar cada tarea. Incluimos esa división en la hoja: Estimación de tiempo
2- En la hoja Trabajo miembros del equipo se deberá incluir el nombre de cada miembro del equipo y realizar la asignación de tareas. Al terminar cada una de las tareas, le asignaremos el tiempo estimado para esa tarea al miembro del equipo que la haya realizado. Tendréis que poner el intervalo de tiempo adecuado en la columna "días"
3- La hoja Diagrama de Burndownse va actalizando automáticamente (revosar cómo está programada esta hoja). Debemos comprobar que la columna "Ritmo del equipo" se va actualizando a la vez que vamos asignando puntos de historia de trabajo a cada miembro en la hoja Trabajo miembros del equip. Ajustar los días de trabajo al Sprint en el que estéis trabajando.

## Estimación de tiempo
Historia de Usuario | Tareas requeridas | Estimación de tiempo (Puntos de Historia) | Estimación tiempo total
01_Medida de Humedad | 01_T1 MoodBoard | 1 | 60
| 01_T2 Prototipo página Usuario | 3
| 01_T3 Prototipo página Autentificación | 3
| 01_T4 Prototipo página introducir datos | 3
| 01_T5 Desarrollo interfaz de usuario | 6
| 01_T6 Desarrollo interfaz de autentificación | 6
| 01_T7 Programar Autentificación | 13
| 01_T8 Programar Datos Usuario | 10
| 01_T9 Programar Acerca De | 5
| 01_T10 Programar Cambio de Datos Usuario | 10
02_Medida de Salinidad | 02_T1 Diseño del software | 3 | 24
| 02_T2 Diagramas y montajes del circuito electrónico (luces) | 4
| 02_T3 Programar luces | 10
| 02_T4 Montaje del prototipo | 3
| 02_T5 Diagramas del circuito electrónico (temperatura) | 4
03_Documentación | 03_T1 Estilo de marca | 2 | 23
| 03_T2 Descripción del sistema a realizar | 3
| 03_T3 Equipo de desarrollo | 3
| 03_T4 Documento de encargo | 3
| 03_T5 Lista de especificaciones | 3
| 03_T6 Historias de Usuario | 3
| 03_T7 Identificación de usuarios | 3
| 03_T8 Story Map | 3
107

## Trabajo miembros del equipo
Sprint 1 | Miembros del equipo (Puntos de Historia) | [6 empty] | Tareas que hacen los Miembros del equipo
Días | Laura | Lola | Paula | Hugo | Diego | Total | Acumulado | Laura | Lola | Paula | Hugo | Diego
2022-10-11 | 3 |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 01_T3 Prototipo página Autentificación |  | 01_T1 MoodBoard
2022-10-12 | 2 | 6 |  | 3 |  | 11 | 15 | 03_T1 Estilo de marca | 01_T6 Desarrollo interfaz de autentificación |  | 03_T4 Documento de encargo
2022-10-13 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 12 | 27 | 03_T5 Lista de especificaciones |  | 03_T7 Identificación de usuarios | 03_T6 Historias de Usuario | 02_T1 Diseño del software
2022-10-14 | 3 |  |  | 4 |  | 7 | 34 | 01_T2 Prototipo página Usuario |  |  | 02_T5 Diagramas del circuito electrónico (temperatura)
2022-10-15 |  |  | 6 |  |  | 6 | 40 |  |  | 01_T5 Desarrollo interfaz de usuario
2022-10-16 | 13 |  |  |  | 4 | 17 | 57 | 01_T7 Programar Autentificación |  |  |  | 02_T2 Diagramas y montajes del circuito electrónico (luces)
2022-10-17 | 3 |  | 10 |  | 3 | 16 | 73 | 01_T4 Prototipo página introducir datos |  | 01_T8 Programar Datos Usuario |  | 02_T4 Montaje del prototipo
2022-10-18 |  |  |  |  | 10 | 10 | 83 |  |  |  |  | 02_T3 Programar luces
2022-10-19 |  |  | 3 |  | 10 | 13 | 96 |  |  | 03_T8 Story Map |  | 01_T10 Programar Cambio de Datos Usuario
2022-10-20 | 3 |  | 5 |  | 3 | 11 | 107 | 03_T2 Descripción del sistema a realizar |  | 01_T9 Programar Acerca De |  | 03_T3 Equipo de desarrollo
2022-10-21 | [7 empty] | Sprint Review
Ptos de Historia por miembro | 30 | 6 | 28 | 10 | 33 | 107
| Laura | Lola | Paula | Hugo | Diego | Total
Formulas:
Sprint 1 = [Sprint 1, row above]+1

## Diagrama de Burndown
| Días | Ritmo ideal | Ritmo del equipo
1 | 2022-10-11 | 107 | 107
2 | 2022-10-12 | 97.2727 | 103
3 | 2022-10-13 | 87.5455 | 92
4 | 2022-10-14 | 77.8182 | 80
5 | 2022-10-15 | 68.0909 | 73
6 | 2022-10-16 | 58.3636 | 67
7 | 2022-10-17 | 48.6364 | 50
8 | 2022-10-18 | 38.9091 | 34
9 | 2022-10-19 | 29.1818 | 24
10 | 2022-10-20 | 19.4545 | 11
11 | 2022-10-21 | 9.7273 | 0